# 12. Реестр рисков проекта

Город, который помнит нас · рабочие материалы

# 12. Реестр рисков проекта

| Риск | Ранний сигнал | Профилактика | План реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция звучит слишком общей | Читатели не могут объяснить отличие | Проверить несколько логлайнов и сравнить книги | Уточнить центральное правило и личную цену |
| Романтика кажется искусственной | Читатели не верят в доверие героев | Развивать отношения через поступки и последствия | Переписать сцены сближения, не добавлять деклараций |
| Магия решает всё | Любой конфликт исчезает новым правилом | Установить ограничения и цену заранее | Удалить удобные исключения или подготовить их раньше |
| Повествование затягивается | Повторные замечания о медленном темпе | Проверка сцен и целей глав | Сократить повторения, усилить выборы |
| Поворот выглядит случайным | Читатель не видит подсказок | Две-три ранние подсказки разного типа | Перестроить подготовку и последствия |
| Продвижение не находит аудиторию | Охват есть, но нет содержательных реакций | Тестировать сегменты и обещания | Менять сообщение/аудиторию по одной переменной |
| Зависимость от одной платформы | Большинство интереса приходит из одного канала | Создать резервный канал или список подписчиков | Перенести активность постепенно, соблюдать правила |
| Перерасход | Расходы появляются до подтверждения спроса | Лимит на каждый тест и резерв | Приостановить расходы и пересчитать план |
| Выгорание автора | Контент вытесняет написание | Умеренный график и дни без публикаций | Снизить частоту, вернуть фокус рукописи |
| Нарушение прав | Неясное происхождение картинки/музыки | Хранить лицензии и исходники | Удалить спорный материал, заменить легальным |
| Ошибочное понимание рынка | Общий рост принимается за прогноз продаж | Разделять страны, форматы и показатели | Пересмотреть гипотезу, проверить локальные данные |
| Ложные обещания в рекламе | Текст обещает несуществующий статус/отзывы | Проверка фактов перед публикацией | Исправить публично и обновить материалы |

## Правило принятия решения

Для каждого риска задайте владельца, дату проверки и условие, при котором вы остановите или измените подход. Не пытайтесь устранить все риски расходами: многие дешевле проверить коротким экспериментом.